Приложение № 2

к  Муниципальному контракту от «25» декабря 2023 г  № 01413000159230000240001

График выполнения строительно-монтажных работ по объекту:

Капитальный ремонт здания МОУ «Вохомская средняя общеобразовательная школа» по адресу: Костромская область, п. Вохма, ул. Советская, д.70

Начальный срок выполнения строительно-монтажных работ: с момента заключения контракта

Конечный срок выполнения строительно-монтажных работ: 01.10.2025г.

| Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ | Физический объем работ | Сроки передачи строительных материалов, технологического оборудования заказчика (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт подвала и фасадов | 22.01.2024- 01.06.2024 | 828 кв. м | ---------------------- |
| 2. | Ремонт 1 этажа, устройство отмостки. | 01.05.2024 - 01.10.2024 | 2100.9 кв. м 433,84 кв.м | ---------------------- |
| 3. | Ремонт 2-3 этажей. | 01.05.2025 - 01.10.2025 | 2137.2 кв. м 439,65 м | ---------------------- |

Подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка (объекта капитального строительства, подлежащего реконструкции) условиям контракта  - не позднее 01.02.2024.

Передача подрядчику копии разрешения на строительство, реконструкцию объекта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости); копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений; копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства - не позднее 01.02.2024.

Передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации, - не позднее 01.02.2024.

Подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией, - не позднее 01.09.2025.

Подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства, реконструкции объекта - не позднее 04.10.2025.

Подписи сторон

| От имени Заказчика |  | От имени Подрядчика |
| --- | --- | --- |
| Глава Вохомского муниципального района |  | Генеральный директор ООО «Металл-Трейд» |
| __________________ А.М.Адеев |  | ____________________М.К. Раджабов |
| М.П. |  | М.П. |